## Proyectos
GESTIÓN DE PROYECTOS — PASTELERÍA
Controla avances, responsables y plazos en un solo lugar
PROYECTOS ACTIVOS |  |  | COMPLETADOS |  |  | AVANCE PROMEDIO
Proyecto | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Estado | Prioridad
Mejorar atención al cliente | Carlos Ramírez | 2026-01-26 | 2026-08-07 | 90% | En Proceso | Alta
Campaña de marketing digital | Carlos Ramírez | 2026-04-25 | 2026-10-17 | 75% | En Proceso | Media
Renovación de local | Luis Mendoza | 2026-02-04 | 2026-09-27 | 60% | En Proceso | Baja
Nuevo catálogo de productos | Pedro Flores | 2026-03-05 | 2026-10-02 | 50% | En Proceso | Alta
Capacitación del equipo | Rosa Huamán | 2026-03-25 | 2026-10-18 | 45% | En Proceso | Media
Optimizar compras | Luis Mendoza | 2026-02-18 | 2026-09-08 | 40% | En Proceso | Baja
Programa de fidelización | Carlos Ramírez | 2026-05-14 | 2026-12-12 | 35% | En Proceso | Alta
Digitalizar registros | José Quispe | 2026-07-24 | 2026-12-06 | 30% | En Proceso | Media
Ampliación de almacenaje | José Quispe | 2026-06-05 | 2026-08-06 | 25% | Planificado | Baja
Alianzas con proveedores | Luis Mendoza | 2026-05-14 | 2026-11-24 | 20% | Planificado | Alta
Estandarizar procesos | María Torres | 2026-02-21 | 2026-09-14 | 15% | Planificado | Media
Plan de ventas trimestral | Ana Sánchez | 2026-05-22 | 2026-08-20 | 10% | Planificado | Baja
💡 La barra de avance se llena sola según el % que registres.
Pastelería · Plantilla profesional Pack Perú