## Proyectos
GESTIÓN DE PROYECTOS — RESTAURANTE
Controla avances, responsables y plazos en un solo lugar
PROYECTOS ACTIVOS |  |  | COMPLETADOS |  |  | AVANCE PROMEDIO
Proyecto | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Estado | Prioridad
Mejorar atención al cliente | Carmen Rojas | 2026-03-26 | 2026-10-17 | 90% | En Proceso | Alta
Campaña de marketing digital | María Torres | 2026-01-22 | 2026-11-03 | 75% | En Proceso | Media
Renovación de local | Carmen Rojas | 2026-01-02 | 2026-10-20 | 60% | En Proceso | Baja
Nuevo catálogo de productos | José Quispe | 2026-07-15 | 2026-10-23 | 50% | En Proceso | Alta
Capacitación del equipo | Carlos Ramírez | 2026-05-04 | 2026-10-17 | 45% | En Proceso | Media
Optimizar compras | Luis Mendoza | 2026-04-13 | 2026-09-10 | 40% | En Proceso | Baja
Programa de fidelización | José Quispe | 2026-04-25 | 2026-09-16 | 35% | En Proceso | Alta
Digitalizar registros | Carmen Rojas | 2026-06-13 | 2026-08-06 | 30% | En Proceso | Media
Ampliación de almacenaje | Luis Mendoza | 2026-04-12 | 2026-10-06 | 25% | Planificado | Baja
Alianzas con proveedores | Rosa Huamán | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 20% | Planificado | Alta
Estandarizar procesos | Ana Sánchez | 2026-05-02 | 2026-12-11 | 15% | Planificado | Media
Plan de ventas trimestral | Pedro Flores | 2026-03-09 | 2026-12-15 | 10% | Planificado | Baja
💡 La barra de avance se llena sola según el % que registres.
Restaurante · Plantilla profesional Pack Perú