## Proyectos
GESTIÓN DE PROYECTOS — FERRETERÍA ELÉCTRICA
Controla avances, responsables y plazos en un solo lugar
PROYECTOS ACTIVOS |  |  | COMPLETADOS |  |  | AVANCE PROMEDIO
Proyecto | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Estado | Prioridad
Mejorar atención al cliente | María Torres | 2026-02-02 | 2026-09-11 | 90% | En Proceso | Alta
Campaña de marketing digital | José Quispe | 2026-05-06 | 2026-11-04 | 75% | En Proceso | Media
Renovación de local | María Torres | 2026-03-20 | 2026-08-01 | 60% | En Proceso | Baja
Nuevo catálogo de productos | Carmen Rojas | 2026-06-27 | 2026-10-10 | 50% | En Proceso | Alta
Capacitación del equipo | Ana Sánchez | 2026-02-14 | 2026-12-12 | 45% | En Proceso | Media
Optimizar compras | José Quispe | 2026-05-25 | 2026-09-14 | 40% | En Proceso | Baja
Programa de fidelización | Pedro Flores | 2026-05-01 | 2026-12-17 | 35% | En Proceso | Alta
Digitalizar registros | José Quispe | 2026-05-22 | 2026-09-24 | 30% | En Proceso | Media
Ampliación de almacenaje | Luis Mendoza | 2026-06-25 | 2026-11-18 | 25% | Planificado | Baja
Alianzas con proveedores | José Quispe | 2026-07-27 | 2026-09-01 | 20% | Planificado | Alta
Estandarizar procesos | María Torres | 2026-05-16 | 2026-09-11 | 15% | Planificado | Media
Plan de ventas trimestral | Pedro Flores | 2026-03-17 | 2026-11-18 | 10% | Planificado | Baja
💡 La barra de avance se llena sola según el % que registres.
Ferretería Eléctrica · Plantilla profesional Pack Perú