## Proyectos
GESTIÓN DE PROYECTOS — MERCADO DE ABASTOS
Controla avances, responsables y plazos en un solo lugar
PROYECTOS ACTIVOS |  |  | COMPLETADOS |  |  | AVANCE PROMEDIO
Proyecto | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Estado | Prioridad
Mejorar atención al cliente | Pedro Flores | 2026-07-01 | 2026-10-27 | 90% | En Proceso | Alta
Campaña de marketing digital | María Torres | 2026-07-13 | 2026-10-09 | 75% | En Proceso | Media
Renovación de local | José Quispe | 2026-07-19 | 2026-08-23 | 60% | En Proceso | Baja
Nuevo catálogo de productos | Carlos Ramírez | 2026-05-27 | 2026-10-19 | 50% | En Proceso | Alta
Capacitación del equipo | Rosa Huamán | 2026-03-04 | 2026-11-18 | 45% | En Proceso | Media
Optimizar compras | María Torres | 2026-01-08 | 2026-10-06 | 40% | En Proceso | Baja
Programa de fidelización | José Quispe | 2026-03-11 | 2026-08-05 | 35% | En Proceso | Alta
Digitalizar registros | Luis Mendoza | 2026-03-25 | 2026-11-09 | 30% | En Proceso | Media
Ampliación de almacenaje | Rosa Huamán | 2026-04-05 | 2026-08-02 | 25% | Planificado | Baja
Alianzas con proveedores | Carlos Ramírez | 2026-06-16 | 2026-08-22 | 20% | Planificado | Alta
Estandarizar procesos | José Quispe | 2026-01-14 | 2026-12-21 | 15% | Planificado | Media
Plan de ventas trimestral | Carlos Ramírez | 2026-05-14 | 2026-10-25 | 10% | Planificado | Baja
💡 La barra de avance se llena sola según el % que registres.
Mercado de Abastos · Plantilla profesional Pack Perú