## Proyectos
GESTIÓN DE PROYECTOS — CONSULTORA DE NEGOCIOS
Controla avances, responsables y plazos en un solo lugar
PROYECTOS ACTIVOS |  |  | COMPLETADOS |  |  | AVANCE PROMEDIO
Proyecto | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Estado | Prioridad
Mejorar atención al cliente | Luis Mendoza | 2026-05-02 | 2026-12-15 | 90% | En Proceso | Alta
Campaña de marketing digital | Luis Mendoza | 2026-05-23 | 2026-08-07 | 75% | En Proceso | Media
Renovación de local | Carmen Rojas | 2026-02-25 | 2026-12-21 | 60% | En Proceso | Baja
Nuevo catálogo de productos | Rosa Huamán | 2026-06-23 | 2026-08-10 | 50% | En Proceso | Alta
Capacitación del equipo | Ana Sánchez | 2026-03-14 | 2026-09-26 | 45% | En Proceso | Media
Optimizar compras | Pedro Flores | 2026-07-03 | 2026-11-27 | 40% | En Proceso | Baja
Programa de fidelización | María Torres | 2026-01-21 | 2026-09-18 | 35% | En Proceso | Alta
Digitalizar registros | Luis Mendoza | 2026-04-23 | 2026-12-27 | 30% | En Proceso | Media
Ampliación de almacenaje | Luis Mendoza | 2026-06-05 | 2026-08-06 | 25% | Planificado | Baja
Alianzas con proveedores | Luis Mendoza | 2026-05-23 | 2026-10-09 | 20% | Planificado | Alta
Estandarizar procesos | Pedro Flores | 2026-05-11 | 2026-12-14 | 15% | Planificado | Media
Plan de ventas trimestral | Carmen Rojas | 2026-05-06 | 2026-12-09 | 10% | Planificado | Baja
💡 La barra de avance se llena sola según el % que registres.
Consultora de Negocios · Plantilla profesional Pack Perú