## Proyectos
GESTIÓN DE PROYECTOS — DISEÑO Y MARKETING DIGITAL
Controla avances, responsables y plazos en un solo lugar
PROYECTOS ACTIVOS |  |  | COMPLETADOS |  |  | AVANCE PROMEDIO
Proyecto | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Estado | Prioridad
Mejorar atención al cliente | Carmen Rojas | 2026-07-10 | 2026-12-20 | 90% | En Proceso | Alta
Campaña de marketing digital | José Quispe | 2026-03-03 | 2026-12-05 | 75% | En Proceso | Media
Renovación de local | Carlos Ramírez | 2026-06-17 | 2026-12-22 | 60% | En Proceso | Baja
Nuevo catálogo de productos | Rosa Huamán | 2026-03-26 | 2026-10-10 | 50% | En Proceso | Alta
Capacitación del equipo | José Quispe | 2026-04-23 | 2026-09-24 | 45% | En Proceso | Media
Optimizar compras | Carlos Ramírez | 2026-06-06 | 2026-09-04 | 40% | En Proceso | Baja
Programa de fidelización | María Torres | 2026-02-17 | 2026-10-01 | 35% | En Proceso | Alta
Digitalizar registros | José Quispe | 2026-07-08 | 2026-09-20 | 30% | En Proceso | Media
Ampliación de almacenaje | María Torres | 2026-01-21 | 2026-08-08 | 25% | Planificado | Baja
Alianzas con proveedores | Carmen Rojas | 2026-07-04 | 2026-10-27 | 20% | Planificado | Alta
Estandarizar procesos | José Quispe | 2026-01-06 | 2026-08-13 | 15% | Planificado | Media
Plan de ventas trimestral | Rosa Huamán | 2026-04-21 | 2026-11-05 | 10% | Planificado | Baja
💡 La barra de avance se llena sola según el % que registres.
Diseño y Marketing Digital · Plantilla profesional Pack Perú