## Proyectos
GESTIÓN DE PROYECTOS — TALLER MECÁNICO
Controla avances, responsables y plazos en un solo lugar
PROYECTOS ACTIVOS |  |  | COMPLETADOS |  |  | AVANCE PROMEDIO
Proyecto | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Estado | Prioridad
Mejorar atención al cliente | José Quispe | 2026-06-08 | 2026-08-13 | 90% | En Proceso | Alta
Campaña de marketing digital | María Torres | 2026-03-19 | 2026-12-10 | 75% | En Proceso | Media
Renovación de local | Carmen Rojas | 2026-04-07 | 2026-11-19 | 60% | En Proceso | Baja
Nuevo catálogo de productos | Ana Sánchez | 2026-07-27 | 2026-08-27 | 50% | En Proceso | Alta
Capacitación del equipo | María Torres | 2026-03-23 | 2026-10-17 | 45% | En Proceso | Media
Optimizar compras | Carmen Rojas | 2026-03-22 | 2026-10-16 | 40% | En Proceso | Baja
Programa de fidelización | Carlos Ramírez | 2026-03-25 | 2026-12-22 | 35% | En Proceso | Alta
Digitalizar registros | Pedro Flores | 2026-05-02 | 2026-08-01 | 30% | En Proceso | Media
Ampliación de almacenaje | Rosa Huamán | 2026-04-12 | 2026-08-09 | 25% | Planificado | Baja
Alianzas con proveedores | Carmen Rojas | 2026-07-27 | 2026-12-10 | 20% | Planificado | Alta
Estandarizar procesos | Carlos Ramírez | 2026-02-19 | 2026-12-13 | 15% | Planificado | Media
Plan de ventas trimestral | Carlos Ramírez | 2026-07-21 | 2026-11-18 | 10% | Planificado | Baja
💡 La barra de avance se llena sola según el % que registres.
Taller Mecánico · Plantilla profesional Pack Perú