## Proyectos
GESTIÓN DE PROYECTOS — VIVERO
Controla avances, responsables y plazos en un solo lugar
PROYECTOS ACTIVOS |  |  | COMPLETADOS |  |  | AVANCE PROMEDIO
Proyecto | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Estado | Prioridad
Mejorar atención al cliente | María Torres | 2026-01-15 | 2026-08-19 | 90% | En Proceso | Alta
Campaña de marketing digital | María Torres | 2026-06-03 | 2026-08-19 | 75% | En Proceso | Media
Renovación de local | Luis Mendoza | 2026-04-16 | 2026-11-14 | 60% | En Proceso | Baja
Nuevo catálogo de productos | Carmen Rojas | 2026-06-19 | 2026-11-04 | 50% | En Proceso | Alta
Capacitación del equipo | Ana Sánchez | 2026-03-19 | 2026-12-02 | 45% | En Proceso | Media
Optimizar compras | José Quispe | 2026-03-07 | 2026-10-06 | 40% | En Proceso | Baja
Programa de fidelización | Ana Sánchez | 2026-06-14 | 2026-11-22 | 35% | En Proceso | Alta
Digitalizar registros | Luis Mendoza | 2026-02-26 | 2026-12-10 | 30% | En Proceso | Media
Ampliación de almacenaje | Pedro Flores | 2026-06-18 | 2026-08-11 | 25% | Planificado | Baja
Alianzas con proveedores | María Torres | 2026-05-25 | 2026-08-25 | 20% | Planificado | Alta
Estandarizar procesos | Pedro Flores | 2026-03-11 | 2026-08-06 | 15% | Planificado | Media
Plan de ventas trimestral | María Torres | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 10% | Planificado | Baja
💡 La barra de avance se llena sola según el % que registres.
Vivero · Plantilla profesional Pack Perú