## Proyectos
GESTIÓN DE PROYECTOS — AGENCIA DE VIAJES
Controla avances, responsables y plazos en un solo lugar
PROYECTOS ACTIVOS |  |  | COMPLETADOS |  |  | AVANCE PROMEDIO
Proyecto | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Estado | Prioridad
Mejorar atención al cliente | Ana Sánchez | 2026-02-18 | 2026-09-25 | 90% | En Proceso | Alta
Campaña de marketing digital | José Quispe | 2026-02-01 | 2026-09-03 | 75% | En Proceso | Media
Renovación de local | Luis Mendoza | 2026-02-09 | 2026-12-12 | 60% | En Proceso | Baja
Nuevo catálogo de productos | Rosa Huamán | 2026-03-05 | 2026-09-22 | 50% | En Proceso | Alta
Capacitación del equipo | Rosa Huamán | 2026-01-06 | 2026-09-06 | 45% | En Proceso | Media
Optimizar compras | Pedro Flores | 2026-06-15 | 2026-11-16 | 40% | En Proceso | Baja
Programa de fidelización | María Torres | 2026-05-17 | 2026-09-20 | 35% | En Proceso | Alta
Digitalizar registros | Pedro Flores | 2026-05-21 | 2026-11-22 | 30% | En Proceso | Media
Ampliación de almacenaje | Rosa Huamán | 2026-06-21 | 2026-09-03 | 25% | Planificado | Baja
Alianzas con proveedores | José Quispe | 2026-01-11 | 2026-12-16 | 20% | Planificado | Alta
Estandarizar procesos | José Quispe | 2026-01-12 | 2026-09-03 | 15% | Planificado | Media
Plan de ventas trimestral | Carlos Ramírez | 2026-07-07 | 2026-12-10 | 10% | Planificado | Baja
💡 La barra de avance se llena sola según el % que registres.
Agencia de Viajes · Plantilla profesional Pack Perú